## Cronograma de un proyecto
CRONOGRAMA Restaurante Far Far West
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Restaurante |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Far Far West Inc. subdiv: Bandoleros.
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Raul Narvaez Perez |  | FECHA | [6 empty] | 2024-04-15
FASE |  |  | DETALLES | Abril | [14 empty] | Mayo
|  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
| SEMANA DEL PROYECTO: |  | Primer lunes de cada mes | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15
1 | Fase 1. Metodología, Planificación y Diagramas |  | - Reunión inicial de planificación de proyecto | Semana 5 14: FIN DEL PROYECTO
- Diseño de los UML de clases | bar: Semana 1 15 to Semana 1 16
- Creación de diagrama Gant | bar: Semana 1 16 to Semana 1 18
- Diseño del modelo entidad-relación | bar: Semana 1 16 to Semana 1 17
- Documento inicial | bar: Semana 1 18 to Semana 1 19
2 | Fase 2. Preparación de entornos y primeros desarrollos |  | - Trello | bar: Semana 2 22 to Semana 2 23; Semana 4 9
- Desarrollo primeras entidades: Clases y Metodos | bar: Semana 2 23 to Semana 2 24
- Subtarea 1 PROG: Definir Interfaces | bar: Semana 2 23 to Semana 2 24
- Subtarea 2 PROG: Definir Metodos y clases | bar: Semana 2 23 to Semana 2 24
- Despliegue de la BBDD: Creacion Tablas | bar: Semana 2 24 to Semana 2 25
- Subtarea 1 BBDD: Funciones y Procesos | bar: Semana 2 24 to Semana 2 25
- Subtarea 2 BBDD: Comprobacion de Tablas | bar: Semana 2 24 to Semana 2 25
- Creación y configuración colaborativa en Github | bar: Semana 2 25
- Finalizacion Prototipo Minimo Viable | bar: Semana 2 26
3 | Fase 3. Sprint de Desarrollo |  | - Implementacion y desarrollo del programa | bar: Semana 3 29 to Semana 4 6
- Consistencia en la Base de Datos | bar: Semana 4 7 to Semana 4 10
- Documentacion en el Trello | bar: Semana 3 30; Semana 3 2; Semana 4 6; Semana 4 10
- Documentacion en el GitHub | bar: Semana 3 30; Semana 3 2; Semana 4 6; Semana 4 10
4 | Fase 4. Presentación del proyecto | bar: Semana 5 13
Leyenda | Integrante
Color select | Asunción
Color select | Sergio
Color select | Raúl
Color select | Todos